**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Projekt pn. „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk"***

realizowany z Działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

W marcu br. została zakończona realizacja zadania pn. ***„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Baltazara, Wygon I, Wygon II
z uwzględnieniem nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki na terenie działek w obrębie 10 i 14 w Pułtusku”.***

Wykonawcą inwestycji był Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan., Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy Spółka Jawna z siedzibą
ul. Śmiecińska 8, 06-400 Ciechanów.

Roboty wykonano w okresie od 17.10.2017r. do 12.03.2018r. Łącznie wybudowano 840 metrów kanalizacji sanitarnej, do sieci kanalizacyjnej przyłączono 19 posesji, w tym kompleks budynków zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 20.

  

**Do kwietnia br. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Pułtusku podpisało umowy z Wykonawcami na realizację następujących zadań :**

* Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Baltazara, Wygon I, Wygon II z uwzględnieniem nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki

na terenie działek w obrębie 10 i 14 w Pułtusku” – inwestycja zakończona.

 *w trakcie realizacji:*

* Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego dopływ z Białowiejskiej i 17 Sierpnia oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej
- rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji, termin wykonania robót – max. do 17.08.2018r.
* Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Żwirki i Wigury i ul. New Britain, ul. Glinki - trwają prace nad dokumentacją projektową, termin wykonania robót – max. do 31.10.2018r.
* Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Śniegockiego – trwają prace nad dokumentacją projektową, termin wykonania robót – max. do 28.06.2019r.
* Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Mickiewicza (od ul. Pana Tadeusza do skrzyżowania z GS), na terenie GS (na działkach o nr ewid. : 1/2
i 42/23 obręb 18), ul. Wiśniowa i Winogronowa – trwają prace nad dokumentacją projektową, termin wykonania robót – max. do 28.06.2019r.

**Łączna wartość umów podpisanych na roboty budowlane od początku realizacji projektu wynosi 11.803 328,64 zł**

**WARTOŚĆ PROJEKTU: 20.631.562,14 zł**

**DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 10.714.135,32 zł**

**GŁÓWNYM CELEM** przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków.

**WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU:**

* Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej - **10,86 km**
* Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej - **0,25 km**
* Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – **807 osób**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT**

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku**
ul. Wyszkowska 2, 06 – 102 Pułtusk
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 – 15.00, tel. /fax 23 692-17 – 79

e-mail: jrp.pwik@pultusk.home.pl

Kierownik projektu: Jacek Elak

***Informacje na temat projektu są dostępne na stronie:*** [***www.pwikpultusk.bip.org.pl***](http://www.pwikpultusk.bip.org.pl)